## TANAH
USULAN KEBUTUHAN TANAH PUSAT BENDUNGAN YANG AKAN DIBIAYAI OLEH LMAN
No | Nama Bendungan |  | Kebutuhan Tanah yang harus dibebaskan (Ha) | Sudah Bebas (Ha) | Belum Bebas (Ha) | Kebutuhan Dana (Rp) |  | Rencana Pembayaran Tahun 2017 | [35 empty] | Keterangan
[6 empty] | Belanja Modal Tanah | Belanja Operasional Pengadaan Tanah (*) | Januari |  |  | Februari |  |  | Maret |  |  | April |  |  | Mei |  |  | Juni |  |  | Juli |  |  | Agustus |  |  | September |  |  | Oktober |  |  | November |  |  | Desember
[8 empty] | Tanggal | Bidang | Nilai (Rp.M) | Tanggal | Bidang | Nilai (Rp.M) | Tanggal | Bidang | Nilai (Rp.M) | Tanggal | Bidang | Nilai (Rp.M) | Tanggal | Bidang | Nilai (Rp.M) | Tanggal | Bidang | Nilai (Rp.M) | Tanggal | Bidang | Nilai (Rp.M) | Tanggal | Bidang | Nilai (Rp.M) | Tanggal | Bidang | Nilai (Rp.M) | Tanggal | Bidang | Nilai (Rp.M) | Tanggal | Bidang | Nilai (Rp.M) | Tanggal | Bidang | Nilai (Rp.M)
Bendungan Program Lanjutan
1 | Jatigede |  | 4980.3 | 4335.62 | 644.68 | 712863616282 | 2494295424.423 | [36 empty] | Jalan Lingkar Waduk Jatigede dan Lahan Pengganti Kawasan Hutan
2 | Kuningan |  | 284.85 | 149.86 | 134.99 | 197350000000 | 1418375000
3 | Bendo |  | 279.18 |  | 279.18 | 90000000000 | 1250000000 | [36 empty] | Pengurusan Inventarisasi tegakan dan penyiapan lahan resetllment
4 | Gongseng |  | 528.24 | 448.24 | 80 | 30000000000 | 850000000
5 | Tukul |  | 77.34 | 77.34 | 0 | 0 | [37 empty] | Tanah sudah Bebas
6 | Tugu |  | 187.81 | 52.04 | 135.77 | 118200000000 | 1220500000
7 | Gondang |  | 96.28 | 88.04 | 8.24 | 0 | [37 empty] | Akhir tahun 2016 bebas semua
8 | Pidekso |  | 367.02 | 0 | 367.02 | 450000000000 | 2075000000
9 | Titab
10 | Marangkayu
11 | Teritip
12 | Karalloe
13 | Raknamo
14 | Lolak
15 | Bintang Bano
16 | Tanju | [42 empty] | oleh pemkab dan pemprov
17 | Mila | [42 empty] | oleh pemkab dan pemprov
18 | Paselloreng
19 | Rotiklot
20 | Tapin
Bendungan Baru di TA. 2015
1 | Keureuto |  | 1076.425 | 619.43 | 456.995 | 40000000000 | 1050000000 | [36 empty] | Pemprop Aceh sudah tidak sanggup lagi membebaskan tanah
2 | Logung |  | 196 | 116.2 | 79.8 | 0 | 0 | [36 empty] | Sisa kebutuhan tanah akan dipenuhi oleh Pemkab Kudus
3 | Karian |  | 2226.44 | 1049.51 | 1176.93 | 640000000000 | 2385000000
4 | Sei Gong |  | 354.65 | 354.65 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | Penyediaan tanah oleh BP Batam
5 | Sindangheula |  | 151 | 55 | 96 | 20000000000 | 650000000
Bendungan Baru di TA. 2016
1 | Ciawi |  | 78.7 | 0 | 78.7 | 598979341714 | 2323469012.571
2 | Sukamahi |  | 46.56 | 0 | 46.56 | 321314429417 | 1817628858.834
3 | Way Sekampung |  | 800 | 132.17 | 667.83 | 275000000000 | 1725000000
4 | Cipanas |  | 1645.43 | 0 | 1645.43 | 574216696284 | 2286325044.426
5 | Leuwikeris |  | 613 | 299 | 314 | 350000000000 | 1875000000
6 | Kuwil Kawangkoan
7 | Ladongi
8 | Napun Gete
Bendungan Baru di TA. 2017
1 | Rukoh |  | 858.85 | 52.94 | 805.91 | 10000000000 | 400000000 | [36 empty] | Penyediaan tanah sharing oleh Pemprop Aceh
2 | Lausimeme |  | 426.3 | 0 | 426.3 | 0 | 1765000000 | [36 empty] | masih proses studi apprisal oleh KJPP
3 | Komering II/Tigadihaji |  | 611.18 | 20 | 591.18 | 178495119000 | 1371237797.5
4 | Bener |  | 685.88 | 0 | 685.88 | 685880000000 | 2453820000
5 | Way Apu
6 | Baliem
7 | Sidan
8 | Pamukkulu
9 | Temef | [42 empty] | (kawasan hutan)
Bendungan Baru di TA. 2018
1 | Margatiga |  | 2262.5 | 0 | 2262.5 | 653200000000 | 2404800000
2 | Semantok |  | 28 | 0 | 28 | 52000000000 | 1170000000
3 | Sadawarna |  | 869.645 | 0 | 869.645 | 650000000000 | 2400000000
4 | Randugunting |  | 228 | 0 | 228 | 156507600000 | 1316269000
5 | Tiro |  | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | Masih proses LARAP
6 | Telagawaja
7 | Mbay
8 | Manikin
9 | Riam Kiwa
10 | Bolango Hulu
11 | Meninting
Bendungan Baru di TA. 2019
1 | Jragung |  | 734 | 0 | 734 | 262845000000 | 1700690000
2 | Matenggeng |  | 1556 | 0 | 1556 | 1600000000000 | 3825000000
3 | Rokan Kiri |  | 4061 | 0 | 4061 | 1500000000000 | 3675000000
4 | Bagong |  | 128 | 0 | 128 | 200000000000 | 1425000000
5 | Lambakan
6 | Pelosika
7 | Jenelata
8 | Kolhua
Total |  |  | 26438.58 | 7850.04 | 18588.54 | 10366851802697 | 47327410137.754
| * | Belanja Operasional Pengadaan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016